РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020 № 85 х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 19.12.2019 №142 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению администрации Задонского сельского поселения от 07.07.2020г. №85

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения»

за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение санитарно-гигиенических условий на территории поселения | январь | декабрь | 40,0 | 40,0 | 27,0 | 13,0 работы производятся 2 раза в год |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение санитарно-гигиенических условий на территории поселения | январь | декабрь | 1310,3 | 1310,3 | 243,9 | 1066,4 оплата осуществляется по факту выполненных работ, оказанных услуг |
| 3. | Основное мероприятие 1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение санитарно-гигиенических условий на территории поселения | январь | декабрь | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 20,0 оплата производится по факту оказанных услуг |
| 4. | Основное мероприятие 1.5 Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Задонского сельского поселения | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | январь | декабрь | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 не заключен договор в связи с режимом самоизоляции в период апрель-июнь |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме** |  |  |  |  | **1440,3** | **1440,3** | **320,9** | **1119,4** |