ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_.2020 № \_\_ х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

Задонского сельского поселения»

за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 19.12.2019 №142 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от \_\_\_\_.2020г. №\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и спорта Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  Расходы на физкультурные и массовые мероприятия | Администрация Задонского сельского поселения | совершенствование физического воспитания жителей поселения и системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий | январь | декабрь | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0  Отсутствие потребности |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни | Администрация Задонского сельского поселения | повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **70,0** | **70,0** | **0,0** | **70,0** |