РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021 № 124 х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие культуры Задонского сельского поселения» за 6 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2020 №173 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие культуры Задонского сельского поселения» за 6 месяцев 2021 года, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению Администрации Задонского сельского поселения

от 10.08.2021г. № 124

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры

Задонского сельского поселения» за 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК СДК х. Победа | Администрация Задонского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | январь | декабрь | 3886,5 | 3886,5 | 1815,0 | 2071,5  Отсутствие потребности |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Строительство быстровозводимого здания дома культуры | Администрация Задонского сельского поселения | строительство и ввод в эксплуатацию Дома культуры в  с. Новотроицкое |  |  | 6143,4 | 6143,4 | 0,0 | 6143,4  Не выделены средства областного бюджета на софинансирование |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Расходы на выполнение других обязательств государства | Администрация Задонского сельского поселения | Оформление в муниципальную собственность земельного участка под здание ДК п. Каяльский |  |  | 6,7 | 6,7 | 1,7 | 5,0 не заключен контракт |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **10036,6** | **10036,6** | **1816,7** | **8219,9** |