ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г № х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 19.12.2019 №142 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2020 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

 к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

 от г. №

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2020 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Задонского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 30.12.2019 г. № 243 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- образовалась экономия по имущественным взносам "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту";

- проведены работы по ремонту и обслуживанию объектов газоснабжения;

- проведены работы по ремонту и содержанию муниципального жилого фонда.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении», предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" выполнено в полном объеме. В результате произведенного перерасчета образовалась экономия по имущественным взносам "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" (перерасчет образовался по причине переплаты взносов за квартиры в МКД, не принадлежащие Администрации Задонского сельского поселения).

Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений», предусмотрена реализация трех основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены договора со специализированной организацией на обслуживание объектов газоснабжения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы. В связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 248,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 248,7 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 248,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 248,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 248,7 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 248,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 248,4 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрены три показателя, по трем из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» - *75%*

Показатель 2 «Доля площади квартир, по которым производится уплата взносов в региональный фонд капитального ремонта к общей площади, находящихся в муниципальной собственности поселения» - *100 %.*

Показатель 3 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» -*100 %.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 4:4=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

248,7 тыс. рублей/248,4 тыс. рублей=1

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом2:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности |  | В результате произведенного перерасчета образовалась экономия по имущественным взносам "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" (перерасчет образовался по причине переплаты взносов за квартиры в МКД, не принадлежащие Администрации Задонского сельского поселения) |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | выполнено в полном объеме |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года были заключены договора со специализированной организацией на обслуживание объектов газоснабжения |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 248,7 | 248,7 | 248,4 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 248,7 | 248,7 | 248,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1  | всего  | 78,5 | 78,5 | 78,3 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 78,5 | 78,5 | 78,3 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127)  | 9,2 | 9,2 | 9,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 9,2 | 9,2 | 9,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.2 | всего [<3>](#Par1127)  | 69,3 | 69,3 | 69,2 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 69,3 | 69,3 | 69,2 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Программа 2 | всего [<3>](#Par1127) | 170,2 | 170,2 | 170,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 170,2 | 170,2 | 170,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1 | всего [<3>](#Par1127) | 170,2 | 170,2 | 170,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 170,2 | 170,2 | 170,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1. уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» |
| 1.1. | Показатель 1.1. доля площади квартир, по которым производится уплата взносов в региональный фонд капитального ремонта к общей площади, находящихся в муниципальной собственности поселения | проценты |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» |
| 2.1. | Показатель 2.1. уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному