РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2022 №160 х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 №21 «О бюджете Задонского ельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Задонского сельского поселения Н.Ф.Пустовая

Приложение №1

к постановлению Администрации Задонского сельского поселения от 28.07.2022 №160

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение охраны природных территорий сельских поселений | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | январь | декабрь | 40,0 | 40,0 | 12,7 | 27,3оплата производится 1 раз в 5 месяцев |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на выполнение других обязательств государства | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | январь | декабрь | 220,0 | 220,0 | 20,0 | 200,0 не заключен контракт |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме** |  |  |  |  | **260,0** | **260,0** | **32,7** | **227,3** |