РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021 №171 х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование городской среды» за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2020 №173 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование городской среды» за 9 месяцев 2021 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение №1

к постановлению администрации Задонского сельского поселения от 26.10.2021 г. №171

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование городской среды»

за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории сквера на участке по адресу: Ростовская область, Азовский район, х.Побела, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 61:01:0041001:907 (центральная аллея) | Администрация Задонского сельского поселения | Благоустройство общественных территорий | май | декабрь | 2017,1 | 2017,1 | 32,3 | 1984,8 расторжение контракта в одностороннем порядке |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на выполнение проверки достоверности сметного расчета объектов муниципальной собственности | Администрация Задонского сельского поселения |  | январь | декабрь | 40,3 | 40,3 | 20,3 | 20,0 не заключен договор |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Обустройство асфальтового покрытия под размещение спортивной площадки в х.Победа, пер.Октябрьский, 1А | Администрация Задонского сельского поселения | благоустройство территории | май | декабрь | 1313,8 | 1313,8 | 0,0 | 0,0 не заключен договор |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме** |  |  |  |  | **3371,2** | **3371,2** | **52,6** | **2004,8** |