РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2023 г. № 211 х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 №60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 10.05.2023 №78), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению Администрации Задонского

сельского поселения

от 07.11.2023г. № 211

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Расходы на физкультурные и массово-спортивные мероприятия | Администрация Задонского сельского поселения | совершенствование физического воспитания жителей поселения и системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий | январь | декабрь | 120,0 | 120,0 | 86,9 | 33,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Расходы на выполнение других обязательств | Администрация Задонского сельского поселения | Оформление в муниципальную собственность земельных участков под спортивными объектами поселения | январь | декабрь | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0  Экономия при заключении контракта |
| 3 | Основное мероприятие 1.3  Устройство основания для спортивной площадки на участке по адресу: Ростовская область, Азовский район, х. Победа, пер. Октябрьский, 1А | Администрация Задонского сельского поселения | Увеличение количества мест на территории поселения для проведения физкультурных и спортивных мероприятий | январь | декабрь | 2188,7 | 2188,7 | 381,7 | 1807,0  Срок выполнения контракта не истек. |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **2321,7** | **2321,7** | **478,6** | **1843,1** |