РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022 г. № 264 х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие культуры Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2020 №173 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие культуры Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к Постановлению

Администрации Задонского сельского поселения

от 28.10.2022г. № 264

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры

Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК СДК х. Победа | Администрация Задонского сельского поселения, МБУК СДК х. Победа | Оказание муниципальных услуг в полном объеме | январь | декабрь | 6350,4 | 6350,4 | 3154,0 | 3196,4  Муниципальное задание выполнено частично |
| 2. | Основные мероприятия 1.2  Расходы на технологическое присоединение к сетям быстровозводимого здания Дома культуры в с. Новотроицкое | Администрация Задонского сельского поселения | Строительство ДК в с. Новотроицкое | январь | декабрь | 39,9 | 39,9 | 39,8 | 0,1 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3  Расходы на выполнение других обязательств государства | Администрация Задонского сельского поселения | Оформление в муниципальную собственность земельного участка под здание ДК п. Каяльский | январь | декабрь | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4  Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство быстровозводимого ДК с. Новотроицкое | Администрация Задонского сельского поселения | Корректировка и актуализация сметной документации | январь | декабрь | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5  Расходы на приобретение акустических систем, радиосистем учреждением культуры Задонского сельского поселения за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Администрация Задонского сельского поселения, МБУК СДК х. Победа | Приобретение акустических систем, радиосистем | сентябрь | декабрь | 166,8 | 166,8 | - | 166,8  Срок выполнения контракта не истек |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 7012,1 | 7012,1 | 3648,8 | 3363,3 |