РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2024 г. № 36 х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 25.12.2023 № 101), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению Администрации Задонского сельского поселения

от 12.03.2024 г. № 36

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановление администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №163 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- заключен договор на вывоз ртутьсодержащих отходов, в целях предотвращения загрязнения окружающей среды;

- заключен договор на разработку мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий для источников воздействия на атмосферный воздух;

- проведены работы по актуализации инвентаризации источников выбросов проекта нормативов предельно допустимых выбросов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение охраны природных территорий сельских поселений» выполнено в полном объеме. Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на выполнение других обязательств государства» заключены договора на актуализацию инвентаризации источников выбросов, разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2023 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 113,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 113,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 113,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 113,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 113,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 113,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 113,1 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 1 показатель, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1.1. «Количество эксплуатируемых пунктов по сбору ртуть содержащих и других опасных отходов» - плановое значение - 1, фактическое значение - 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1:1=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

113,1 тыс. рублей/113,2 тыс. рублей = 1.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\1\AppData\Local\Temp\постановлениепоутверждениюпрограммыправонарушения-4.doc#Par1141)I. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | Заключен договор на разработку мероприятий по уменьшению выбросов |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 113,2 | 113,2 | 113,1 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 113,2 | 13,2 | 113,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 | всего | 113,2 | 113,2 | 113,1 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 113,2 | 113,2 | 113,1 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 45,7 | 45,7 | 45,6 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 45,7 | 45,7 | 45,6 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2 | всего | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Задонского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Повышение уровня экологического просвещения населения Задонского сельского поселения | проценты |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1.  Количество эксплуатируемых пунктов по сбору ртутьсодержащих и других опасных отходов | шт. | 1 | 1 | 1 |  |