ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021 № \_\_ х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2020 №173 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2021 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Подготовила: Е .Н.Жарова

Согласовано: Е.О.Скрыпина

Приложение №1

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от 09.08.2021г. №\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения»

за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 80,0 | 80,0 | 20,0 | 60,0 работы производятся 2 раза в год |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 249,7 | 249,7 | 53,2 | 196,5 оплата осуществляется по факту выполненных работ, оказанных услуг |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 80,0 | 80,0 | 21,6 | 58,4 оплата производится по факту оказанных услуг |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Задонского сельского поселения | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | январь | декабрь | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 не заключен договор  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Общественные работы | Администрация Задонского сельского поселения | Привлечение граждан к участию в благоустройстве поселения | январь  | декабрь | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 не заключен договор  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6 Расходы на выполнение проверки достоверности сметного расчета объектов муниципальной собственности | Администрация Задонского сельского поселения |  | январь | февраль | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Благоустройство территории сквера по адресу: Ростовская область, район Азовский, х. Победа, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 61:01:0041001:907) | Администрация Задонского сельского поселения | Благоустроенные общественные территории | июль | сентябрь | 199,0 | 199,0 | 0,0 | 199,0 работы проводятся до сентября  |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Расходы на выполнение других обязательств государства | Администрация Задонского сельского поселения |  | январь | декабрь | 30,1 | 30,1 | 12,7 | 17,4 не заключен договор  |
|  | **Итого по муниципальнойпрограмме** |  |  |  |  | **709,1** | **709,1** | **127,8** | **581,3** |