ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_.2019 г. № \_\_\_ х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

Задонского сельского поселения»

 за отчетный период 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 22.10.2018 № 134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения» Администрация Задонского сельского поселения и постановлением от 29.12.2018 № 207«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Задонского сельского поселенияАзовского района»на 2019 год», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта Задонского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года,согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение № 1

К постановлению № \_\_ от \_\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

Задонского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и спорта Задонского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 1.1Расходы на физкультурные и массовые мероприятия | Администрация Задонского сельского поселения | совершенствование физического воспитания жителей поселения и системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий | январь | декабрь | 70,0 | 70,0 | 9,8 | 60,2Отсутствие потребности |
|  | Основное мероприятие 1.2. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни | Администрация Задонского сельского поселения | повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 9,8 | 60,2 |