ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021 г. № \_\_\_ х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» за 2020 г., согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru). и вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение № 1

к постановлению администрации Задонского сельского поселения № \_\_\_ от \_\_\_.03.2021 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения

«Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения», утвержденной постановление администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 165 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых :

Обеспечено создание благоприятных условий по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме. Ведется работа по контролю за соблюдением требований по обеспечению доступности средств связи и информации.

Основное мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» выполнено в полном объеме. Социально-значимые объекты на территории Задонского сельского поселения, а именно: в МБУК СДК х. Победа установлена мнемосхема помещения Дома культуры, на здании администрации обозначена кнопка вызова сотрудника для оказания помощи инвалидам.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2020 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 8,4,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 8,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения«О бюджете Задонского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»составил 8,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 8,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 8,4 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. « Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Задонском сельском поселении» - плановое значение 60, фактическое значение 60.

Показатель 1.1. « Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» - плановое значение 100, фактическое значение 100.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 2:2=1*,* что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8,4 тыс. рублей/8,4 тыс. рублей = 1.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2=1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

о реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая  сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ведется работа по контролю за соблюдением требований по обеспечению доступности средств связи и информации. | Отсутствие потребности |
|  | Основное мероприятие 1.2  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | в МБУК СДК х. Победа установлена мнемосхема помещения Дома культуры, на здании администрации обозначена кнопка вызова сотрудника для оказания помощи инвалидам |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия  <4> | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 | всего | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127) | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего [<3>](#Par1127) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| федеральный бюджет | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Задонском сельском поселении | проценты | 55,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 1.2. | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры,  на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.