РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020 х. Задонский № 210

«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» на 2021 год»

В соответствии с постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» и постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 22.10.2018 № 134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения» решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2020 №173 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 165 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» на 2021 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Задонского сельского поселения Н.Ф. Пустовая

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Задонского

сельского поселения

от 29.12.2020 № 210

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Доступная среда на территории Задонского сельского поселения» |  |  | В течении года | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование норматив­ной правовой основы формиро­вания жизнедеятельности инва­лидов и других маломобильных групп населения | Администрация Задонского сельского поселения | Сводная информация, позволяющая объек­тивно оценивать и си­стематизировать до­ступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно­сти инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая  сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | В течении года | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и дру­гих маломобильных групп насе­ления приоритетных объектов и услуг социальной инфраструк­туры путем ремонта и дообору­дования техническими сред­ствами адаптации | Администрация Задонского сельского поселения | оснащение приоритет­ных объектов социаль­ной инфраструктуры техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного до­ступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными груп­пами населения | В течении года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |