ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2020 № \_\_\_ х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 № 151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» за 2019 г., согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru). и вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение № 1

к постановлению администрации Задонского сельского поселения № \_\_ от \_\_\_.03.2020 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности», утвержденной постановление администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 № 153 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено страхование добровольных пожарных дружинников;

- закуплены костюмы добровольных пожарных дружинников;

- закуплены электрические огнетушители;

- закуплены аншлаги в целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах;

- установлен стенд в целях информирования людей о мерах безопасности на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. Оснащение современным оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы выполнено в полном объеме. Произведена закупка костюмов для добровольных пожарных дружинников и электрических огнетушителей;

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Оснащение современным, оборудованием, снаря­жением и улучшение матери­ально-технической базы». Выполнено в полном объеме. Закуплены аншлаги в целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах, установлен стенд в целях информирования людей о мерах безопасности на водных объектах.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2019 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 60,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 60,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 60,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 60,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 60,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 60,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 60,7 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество жителей участвующих в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» - плановое значение 2,0 тыс. человек, фактическое значение – 2,0 тыс. человек.

Показатель 2. «Доля населения Задонского сельского поселения, охваченного системой оповещения» - плановое значение 89,4%, фактическое значение 89,4%.

Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность».

Показатель 1.1 «Доля населения Задонского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» - плановое значение – 98%, фактическое значение – 98%.

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде».

Показатель 3.1 «Показатель 3.1. Доля населения Задонского сельского поселения, обеспечен­ного оперативными поисково-спасательными подразделениями.» - плановое значение – 61,1%, фактическое значение – 61,1%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 4:4=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 4:4=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 4:4=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

60,7 тыс. рублей/60,7 тыс. рублей = 1.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par1141) I. «Профилактика экстремизма и терроризма» |
|  | Основное мероприятие 1.1Оснащение современным оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение опера­тивных возможно­стей при туше­нии пожаров и спасении людей на пожарах | проведено страхование добровольных пожарных дружинников;закуплены костюмы добровольных пожарных дружинников;закуплены электрические огнетушители |  |
| II. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |
|  | Основное мероприятие 2.1Оснащение современным, оборудованием, снаря­жением и улучшение матери­ально-технической базы | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение опера­тивных возможно­стей при ликвидации пос­ледствий про­ис­шествий и чрез­вычайных ситуа­ций и спасении людей, попавших в беду | закуплены аншлаги в целях обеспечения безопасности граждан на водных объектах;установлен стенд в целях информирования людей о мерах безопасности на водных объектах. |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Задонском сельском поселении» за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1  | всего  | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127)  | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par879) II. «Обеспечение безопасности на воде» |
| Основное мероприятие 2.1 | всего [<3>](#Par1127) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Задонском сельском поселении» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Задонского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| 1. | Показатель 1. «Количество жителей участвующих в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | тыс. человек | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 2 | Показатель 2.«Доля населения Задонского сельского поселения, охваченного системой оповещения» | проценты | 89,4 | 89,4 | 89,4 |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность». |
| 1.1. | Показатель 1.1 «Доля населения Задонского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» | проценты | 98 | 98 | 98 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности на воде». |
|  | Показатель 3.1Доля населения Задонского сельского поселения, обеспечен­ного оперативными поисково-спасательными подразделениями.» | проценты | 61,1 | 61,1 | 61,1 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.