ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_.2020 № \_\_\_ х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Задонском сельском поселении» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 19.12.2019 №142 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Задонском сельском поселении» за 9 месяцев 2020 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от \_\_\_\_\_2020г. №\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Задонском сельском поселении» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.«Профилактика экстремизма и терроризма» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Задонского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | январь | декабрь | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0  Отсутствие потребности |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Задонского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Основное мероприятие 1.3. обеспечение деятельности добровольных народных дружин | Администрация Задонского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | январь | декабрь | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0  Отсутствие потребности |
| Подпрограмма 2.  «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Задонского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Задонского сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Задонского сельского поселения по противодействию коррупции | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Задонского сельского поселения и их проектов | Администрация Задонского сельского поселения | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Задонского сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | Снижение показателей про­явления коррупции в Задонском сельском поселении и увеличение показателей информационной от­крытости дея­тельности ор­ганов местного само­управления Задонского сельского поселения | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Задонского сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | Формирование эффективной политики на территории Задонского сельского поселения по противодействию коррупции | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3.  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Задонского сельского поселения | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Задонского сельского поселения | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4.  Гармонизация межнациональных отношений на территории Задонского сельского поселения | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Гармонизации межнациональных отношений**,** предупреждение межэтнических конфликтов | Администрация Задонского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **10,0** |