ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_.2020 № \_\_ х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Задонского сельского поселения»

за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 19.12.2019 №142 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от \_\_\_\_\_2020г. №\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры

Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК СДК х. Победа | Администрация Задонского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | январь | декабрь | 4012,1 | 4012,1 | 1886,1 | 2126,0  Отсутствие потребности |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Разработка проектно-сметной документации на строительство модульного клуба | Администрация Задонского сельского поселения | получение положительного заключения экспертизы на строительство модульного клуба | январь | апрель | 3814,9 | 3814,9 | 0,0 | 3814,9  Расторгнут контракт |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Расходы на выполнение проверки достоверности сметного расчета объектов муниципальной собственности | Администрация Задонского сельского поселения | Ремонт памятников | июнь | декабрь | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Администрация Задонского сельского поселения | Ремонт памятников | август | декабрь | 1198,1 | 1198,1 | 0,0 | 1198,1 не заключен контракт |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **9045,1** | **9045,1** | **1906,1** | **7139,0** |