ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____2016г.                                                                                              		№___

х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Защита населения и территории Задонского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» (в редакции постановления №258 от 10.09.2015),  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 28.12.2015 №212 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории Задонского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы» за 1 полугодие  2016г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Подготовил:

заведующий сектором экономики					М.И. Наконечная

Согласовано:

Заместитель главы							Н.Ф. Пустовая

специалист 1 категории 						М. К Абрамян

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от _______2016 №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории Задонского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы»

за 1 полугодие  2016г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Защита населения и территории Задонского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2020 годы» |
|  | Подпрограмма № 1 Пожарная безопасность | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 91,0 | 82,9 | 42,9 |  |
| 1.1 | Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Задонского сельского поселения | Срок выполнения 3 квартал |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Приобретение противопожарного оборудования для администрации Задонского сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | отсутствуют заявки на приобретение |  |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Установка и обслуживание пожарной сигнализации администрации Задонского сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | Установлена пожарная сигнализация в здании администрации |  |  | 60,0 | 51,9 | 42,9 | 1 контракт 42,9 тыс. рублей |
| 2. | Подпрограмма №2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 498,1 | 485,9 | 283,0 |  |
| 2.1. | Улучшение учебной и материально-технической базы УМЦ поселения | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Передача полномочий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципальному образованию «Азовский район», в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации | Администрация Задонского сельского поселения | перечислено отделу Го и ЧС согласно поданных заявок |  |  | 416,2 | 416,2 | 243,3 | заключено 1 соглашение на сумму 416,2 тыс. рублей |
| 2.3. | Приобретение оборудования, в области гражданской обороны | Администрация Задонского сельского поселения | отсутствуют заявки на приобретение |  |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Установка системы видеонаблюдения в здании администрации Задонского сельского поселения, в целях обеспечения безопасности граждан | Администрация Задонского сельского поселения | Установлена система видеонаблюдения в здании администрации в целях обеспечения безопасности граждан |  |  | 48,9 | 39,7 | 39,7 | 1 контракт 39,7 тыс. рублей |
| 2.5. | Оснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической ДПД | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения поселения | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма № 3 Обеспечение безопасности на воде | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Пропаганда среди населения безопасности на водных объектах, а именно установка информационных аншлагов вблизи водоемов | Администрация Задонского сельского поселения | отсутствуют заявки на приобретение |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Профилактические выезды по предупреждению происшествий на водных объектах | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 599,1 | 578,8 | 325,9 | 498,8 |

Глава Задонского сельского поселения					С.И. Рябов