ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2018г.                                                                                              		№___

х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы» за 1 полугодие  2018 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» (в редакции постановления №258 от 10.09.2015),  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2017 №72 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2018г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава администрации

Задонского сельского поселения					С.И. Рябов

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от ______2018 №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности  на 2014-2020 годы»

за 1 полугодие 2018г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Задонского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности на 2014-2020 годы» |
|  | Подпрограмма № 1 Пожарная безопасность | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 66,7 | 66,7 | 15,7 | 2 договора на сумму 36,7 тыс.рублей |
| 1.1 | Страхование добровольных пожарных дружинников | Администрация Задонского сельского поселения | Срок выполнения 3 квартал |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,0 |  |
| 1.2. | Приобретение противопожарного оборудования для администрации Задонского сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | приобретены противопожарные краны |  |  | 30,0 | 30,0 | 0,7 | 1 договор на сумму 0,7 тыс.рублей |
| 1.3. | Обслуживание пожарной сигнализации администрации Задонского сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | заключен договор на обслуживание |  |  | 36,0 | 36,0 | 15,0 | 1 договор на сумму 36,0 тыс.рублей |
| 3 | Подпрограмма № 3 Обеспечение безопасности на воде | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Пропаганда среди населения безопасности на водных объектах, а именно установка информационных аншлагов вблизи водоемов | Администрация Задонского сельского поселения | отсутствуют заявки на приобретение |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 76,7 | 76,7 | 15,7 |  |

Глава администрации Задонского сельского поселения					С.И. Рябов