РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2023 № 212 х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие культуры Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 №60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 10.05.2023 №78), Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие культуры Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования путем размещения на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru..

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 07.11.2023г. № 212

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры

Задонского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК СДК х. Победа | Администрация Задонского сельского поселения, МБУК СДК х. Победа | Оказание муниципальных услуг в полном объеме | январь | декабрь | 7159,9 | 7159,9 | 3614,0 | 3545,9  Муниципальное задание выполнено частично |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на выполнение других обязательств государства | Администрация Задонского сельского поселения | Оформление в муниципальную собственность земельного участка для Парка культуры и отдыха в п.Каяльский | январь | декабрь | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0  Срок выполнения контракта не истек. |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на приобретение оборудования учреждениям культуры Задонского сельского поселения за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | Администрация Задонского сельского поселения | Приобретение ноутбука | январь | декабрь | 95,5 | 95,5 | 54,3 | 41,2  Экономия при заключении контракта |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | 7265,4 | 7265,4 | **3668,3** | **3597,1** |