РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 г. № 212 х. Задонский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2021 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 23.11.2018 № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» и постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 22.10.2018 № 134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения» решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2020 № 173 «О бюджете Задонского ельского поселения Азовского района на т2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Задонского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2021 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Задонского сельского поселения.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Администрации

Задонского сельского поселения Н.Ф.Пустовая

Приложение

 к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

 От 30.12.2020 № 212

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Прочее благоустройство» |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |
| 1.1.1 |  Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
| 1.1.2 | Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
| 1.1.3 | Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
| 1.1.4 | Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Задонского сельского поселения | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | В течение года | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 1.1.5 | Общественные работы | Администрация Задонского сельского поселения | Привлечение граждан к участию в благоустройстве поселения | В течение года | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство сквера х. Победа | Администрация Задонского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | В течение года | 117,5 | 0 | 0 | 117,5 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 577,5 | 0 | 0 | 577,5 | 0 |