РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2024 г. № 37 х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 26.12.2022 № 60 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 25.12.2023 № 101), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

 1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

 к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

 от 12.03.2024 № 37

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для снижения расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов в рамках реализации муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №157 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результатекоторых создаются условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях», предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения» выполнено в полном объеме. Закуплены энергосберегающие лампы и LED панель для освещения здания, системы уличного освещения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2023 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1,0 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрен один показатель, по которому фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1 «Доля снижения энергозатрат к общему годовому расходу энергозатрат» - *3%*

Сведения о достижении значений показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и обоснование отклонений по показателю приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основного мероприятия, составляет – 1:1=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1:1=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1,0 тыс. рублей/1,0 тыс. рублей=1

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях» | Администрация Задонского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение фактических энергозатрат | Энергозатраты снижены по сравнению с предыдущим годом |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1  | всего  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127)  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1. доля снижения энергозатрат к общему годовому расходу энергозатрат | процент | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |