РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.03.2023 | №43 | х. Задонский |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Задонского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения [www.zadonskoe.ru](http://www.zadonskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 17.03.2023 г. №43

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для благоприятного проживания на территории Задонского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №160 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проводится улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения, совершенствование эстетического состояния территории, привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Прочее благоустройство», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых» выполнено в полном объеме. Заключены и исполнены договора на дезинфекцию и дератизацию от насекомых.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» выполнено по факту выявления свалочных очагов. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией по ликвидации свалочных очагов.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы по отлову бродячих животных» выполнено в полном объеме. В течение года специализированной организацией было отловлено 17 бродячих животных.

Основное мероприятие 1.4. «Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» выполнено в полном объеме.

В течение года трудоустроено 12 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Основное мероприятие 1.5. «Выполнение иных обязательств государства». Выполнены работы по межеванию земельных участков под кладбищами.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2022 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 746,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 746,9 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составил 746,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 746,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 746,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 732,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 732,5 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено шесть показателей, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 доля населенных пунктов поселения, в которых проведены мероприятия по благоустройству - 100%

Показатель 1.1 «доля территорий, в которых проведена дезинфекция и дератизация» - 84,6%.

Показатель 1.2. доля населенных пунктов, охваченных наведением санитарного порядка -100%

Показатель 1.3. доля отловленных безнадзорных животных к общему числу безнадзорных животных, запланированных к отлову -100%

Показатель 1.4. количество занятых несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 12 человек.

Показатель 1.5. Доля выполненных иных обязательств государства к запланированным – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 -1;

степень достижения целевого показателя 1.4 -1;

степень достижения целевого показателя 1.5 -1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 5:5=1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 5:5=1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 5:5=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

732,5 тыс. рублей/746,9 тыс. рублей=0,98

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,98/1=0,98 , в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,98\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | проведены работы по дезинфекции и дератизации от насекомых |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | заключены и исполнены договора со специализированной организацией по ликвидации свалочных очагов |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Расходы по отлову бродячих животных» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | специализированной организацией было отловлено 17 бродячих животных |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | привлечение молодого поколения к участию в  благоустройстве поселения | трудоустроено 12 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. «Расходы на выполнение других обязательств государства» | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение работ по по межеванию земельных участков | выполнены работы по межеванию земельных участков |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 746,9 | 746,9 | 732,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 746,9 | 746,9 | 732,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 | всего | 746,9 | 746,9 | 732,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 746,9 | 746,9 | 732,5 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего | 460,8 | 460,8 | 446,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 460,8 | 460,8 | 446,4 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.4 | всего | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.5 | всего | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. доля населенных пунктов поселения, в которых проведены мероприятия по благоустройству | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. доля территорий, в которых проведена дезинфекция и дератизация | процент | 84,6 | 84,6 | 84,6 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. доля населенных пунктов, охваченных наведением санитарного порядка | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. доля отловленных безнадзорных животных к общему числу выявленных безнадзорных животных | процент | 83,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.4 | Показатель 1.4. количество занятых несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | процент | 20 | 20 | 12 | отсутствие желающих несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет принимать участие |
| 1.5. | Показатель 1.6. Доля выполненных иных обязательств государства к запланированным | процент | 100 | 100 | 100 |  |